## 6.1 a
| PROBLEMA 6.1 |  | Duración (en semanas) |  |  |  | Algoritmo de Demoucron
| Actividad | Precedentes | Optimista | Más probable | Pesimista |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7
A | Compra de las materias primas | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
B | Producción del stock inicial | A | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | X
C | Envasado del stock inicial | B, H | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | X
D | Estudio del mercado | - | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | X | X
E | Estudio de la campaña de publicidad | G | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | X | X
F | Realización de la campaña de publicidad | E | 3 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | X | X
G | Estudio y diseño de los envases | D | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | X | X
H | Preparación de los envases | G | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | X | X
I | Selección del equipo de vendedores | D | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | X | X | X
J | Entrenamiento del equipo de vendedores | I | 3 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | X | X | X
K | Selección de los posibles distribuidores | D | 2 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X
L | Venta a los distribuidores | J, K | 3 | 5 | 7 |  | Algoritmo de Demoucron V1: 11; Algoritmo de Demoucron V2: 9; Algoritmo de Demoucron V3: 6; Algoritmo de Demoucron V4: 5; Algoritmo de Demoucron V5: 2; Algoritmo de Demoucron V6: 3; Algoritmo de Demoucron V7: 1
M | Envío de los primeros pedidos | C, L | 1 | 2 | 3 |  | Algoritmo de Demoucron V2: 10; Algoritmo de Demoucron V3: 8; Algoritmo de Demoucron V4: 7; Algoritmo de Demoucron V5: 4
[15 empty] | NIVELES: |  |  | VII | VI | V | IV | III | II | I
Diagrama de Flechas
Diagrama de Flechas Clasificado en Niveles

## 6.1 b
PROBLEMA 6.1 |  | Sucesos |  | Tiempos | Holguras |  |  |  | Tiempos más temprano y más tardío
Actividad | Precedentes | Inicial | Final | PERT | Total | Libre | Independ. | Crítica | Suceso | early | late
A | - | 1 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
B | A | 2 | 7 | 4 | 11 | 4 | -7 |  | 2 | 2 | 13
C | B, H | 7 | 8 | 1 | 7 | 0 | -7 |  | 3 | 6 | 6
D | - | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | SI | 4 | 8 | 12
E | G | 4 | 9 | 3 | 4 | 0 | -4 |  | 5 | 9 | 9
F | E | 9 | 11 | 5 | 4 | 4 | 0 |  | 6 | 13 | 13
G | D | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |  | 7 | 10 | 17
H | G | 4 | 7 | 2 | 7 | 0 | -4 |  | 8 | 11 | 18
I | D | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | SI | 9 | 11 | 15
J | I | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | SI | 10 | 18 | 18
K | D | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 |  | 11 | 20 | 20
L | J, K | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | SI
M | L, Fic1 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | SI
Fic1 | C | 8 | 10 | 0 | 7 | 7 | 0
Caminos Críticos: |  | C1: D, I, J, L, M
Duración Total del Proyecto:
20

## 6.1 c
PROBLEMA 6.1 |  | Sucesos |  | Comienzos |  | Finalizaciones
Actividad | Precedentes | Inicial | Final | más temprana | más tardía | más temprana | más tardía
A | - | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 | 13
B | A | 2 | 7 | 2 | 13 | 6 | 17
C | B, H | 7 | 8 | 10 | 17 | 11 | 18
D | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6
E | G | 4 | 9 | 8 | 12 | 11 | 15
F | E | 9 | 11 | 11 | 15 | 16 | 20
G | D | 3 | 4 | 6 | 10 | 8 | 12
H | G | 4 | 7 | 8 | 15 | 10 | 17
I | D | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9
J | I | 5 | 6 | 9 | 9 | 13 | 13
K | D | 3 | 6 | 6 | 10 | 9 | 13
L | J, K | 6 | 10 | 13 | 13 | 18 | 18
M | L, Fic1 | 10 | 11 | 18 | 18 | 20 | 20
0 | C | 8 | 10 | 11 | 18 | 11 | 18
Fecha de Inicio del Proyecto: |  |  | 2002-06-01 | Fechas de Comienzo |  | Fechas de Finalización
|  |  | Actividad | más temprana | más tardía | más temprana | más tardía
|  |  | A | 2002-06-01 | 2002-06-12 | 2002-06-03 | 2002-06-14
|  |  | B | 2002-06-03 | 2002-06-14 | 2002-06-07 | 2002-06-18
|  |  | C | 2002-06-11 | 2002-06-18 | 2002-06-12 | 2002-06-19
|  |  | D | 2002-06-01 | 2002-06-01 | 2002-06-07 | 2002-06-07
|  |  | E | 2002-06-09 | 2002-06-13 | 2002-06-12 | 2002-06-16
|  |  | F | 2002-06-12 | 2002-06-16 | 2002-06-17 | 2002-06-21
|  |  | G | 2002-06-07 | 2002-06-11 | 2002-06-09 | 2002-06-13
|  |  | H | 2002-06-09 | 2002-06-16 | 2002-06-11 | 2002-06-18
|  |  | I | 2002-06-07 | 2002-06-07 | 2002-06-10 | 2002-06-10
|  |  | J | 2002-06-10 | 2002-06-10 | 2002-06-14 | 2002-06-14
|  |  | K | 2002-06-07 | 2002-06-11 | 2002-06-10 | 2002-06-14
|  |  | L | 2002-06-14 | 2002-06-14 | 2002-06-19 | 2002-06-19
|  |  | M | 2002-06-19 | 2002-06-19 | 2002-06-21 | 2002-06-21
|  |  | 0 | 2002-06-12 | 2002-06-19 | 2002-06-12 | 2002-06-19

## 6.2
PROBLEMA 6.2
Actividad: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Fic1
Precedentes: | - | A | B, H | - | G | E | D | G | D | I | D | J, K | L, Fic1 | C
Nodo inicial: | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 9 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 10 | 8
Nodo final: | 2 | 7 | 8 | 3 | 9 | 11 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 10 | 11 | 10
Tiempo: | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0
Tiempo inicial: | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0
Cambios:
| Matriz de Caminos Posibles: | [13 empty] | Duración | Camino
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Fic1 | Total | Crítico
Camino 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9
Camino 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13
Camino 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
Camino 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | SI
Camino 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16
[10 empty] | Duración Total del Proyecto: |  |  |  |  | 20
| Caminos Críticos: |  |  | C4: D, I, J, L, M
Efectos:
- A se retrasa 9 semanas: |  |  | DTP sigue igual, HT(A)=11 >9
- D se retrasa 3 semanas: |  |  | DTP=DTP+3 (D es crítica, HT(D)=0)
- L se reduce 1 semana: |  |  | DTP=DTP-1 (L es crítica, HT(L)=0, y no hay más caminos críticos)